## v3_10.13
Process | 내용 | 상세내용 | 완료 | 진행중 | 진행예정 | 파기 | 비고
초기 | 개발환경설정 | 개발 환경 Research
환경 정하기 / 구축 및 장비 셋팅(Xavier 2대, Jetbot 1대)
Object Detection | Yolo3 / Yolo3-tiny 성능비교 (서버) | 환경(data set / FPS/검출률/카메라 해상도, CCTV 성능이 1080p)
성능 비교후 문서화 해서 정리(for 최종보고서)
거리측정 | 방법론 조사 | 모노카메라 거리 측정 알고리즘 조사 |  |  |  |  | 딥러닝 방식은 제한사항이 많아서 사용하지 X MonoDepth2 : RMSE 기준치 초과로 기각 DepthNet : Github 소스 없어서 기각 DisNet : 오차범위 초과로 기각
| Camera Calibration 1 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표 변환
| 차량 위치추정 | Color Detected 방식 |  |  |  |  | Image, Armarker가 정확성이 낮음
| Camera Calibration 2 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표 변환
| Camera Calibration 3(1대 추가) | 시나리오 상 코너링을 2번 동작할 때 카메라가 1EA 추가 필요
| 구현 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표간 변환행렬 최적화
좌표변환 | 변환함수 조사 (서버) | CCTV기준 검출된 object 좌표 -> 차량 기준 좌표로 변환
| 구현 | 최적화 필요
Tracking & Prediction | Filtering 구현 | Kalman Filter로 Noise Filtering 기능 구현
| Predection 구현 (차량, 사람) | 등속운동 가정 하에 n초 뒤 위치 예측
Prediction 후 충돌 확률 계산 (차량, 사람 위치 예측에 따름)
| GlobalBirdEyeView시각화 | (for 좌표 변환) |  |  |  |  | 불필요하다고 판단
| 충돌 예측(차량) | colision 모듈 오류 수정
| 구현 | 그래프 출력 확인
통신 | 메세지 구현 | Xavier <-> Jetbot 통신 환경 구축
Xavier 2EA <-> Jetbot 통신 환경 구축
Object detection 이후 검출된 내용 실시간 전송
|  | (class,(X1,Y1),(X2,Y2),...) ,좌표는 B-Box 의 좌표 |  |  |  |  | 자차 위치 좌표 전송 확인 필요
|  | Ros bluetooth통신 환경 조사-무선 연결용 동글(wifi? bluetooth?) |  |  |  |  | wifi 네트워크로 구현 완료
하드웨어 | 차량 위치추정(IMU) | (제3 카메라가 검출한 차량 위치 + IMU를 통해 보완) |  |  |  |  | 시간 상 부족
UserDisplay시각화
PWM
| Interface 통신( 서버<->차량제어 ) | 차량에서 통신으로 받아오는 API 작성 / (parameter까지 다정하기)
| Stop & Go | 기본 주행은 키보드로 제어
최종 | 통합
테스트
문서화/발표준비

## v4_10.16
Process | 내용 | 상세내용 | 완료 | 진행중 | 진행예정 | 파기 | 비고
초기 | 개발환경설정 | 개발 환경 Research
환경 정하기 / 구축 및 장비 셋팅(Xavier 2대, Jetbot 1대)
Object Detection | Yolo3 / Yolo3-tiny 성능비교 (서버) | 환경(data set / FPS/검출률/카메라 해상도, CCTV 성능이 1080p)
성능 비교후 문서화 해서 정리(for 최종보고서)
거리측정 | 방법론 조사 | 모노카메라 거리 측정 알고리즘 조사 |  |  |  |  | 딥러닝 방식은 제한사항이 많아서 사용하지 X MonoDepth2 : RMSE 기준치 초과로 기각 DepthNet : Github 소스 없어서 기각 DisNet : 오차범위 초과로 기각
| Camera Calibration 1 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표 변환
| 차량 위치추정 | Color Detected 방식 |  |  |  |  | Image, Armarker가 정확성이 낮음
| Camera Calibration 2 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표 변환
| 구현 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표간 변환행렬 최적화
좌표변환 | 변환함수 조사 (서버) | CCTV기준 검출된 object 좌표 -> 차량 기준 좌표로 변환
| 구현 | 최적화 필요
Tracking & Prediction | Filtering 구현 | Kalman Filter로 Noise Filtering 기능 구현
| Predection 구현 (차량, 사람) | 등속운동 가정 하에 n초 뒤 위치 예측
Prediction 후 충돌 확률 계산 (차량, 사람 위치 예측에 따름)
| 충돌 예측(차량) | colision 모듈 오류 수정
| 구현 | 그래프 출력 확인
통신 | 메세지 구현 | Xavier <-> Jetbot 통신 환경 구축
Object detection 이후 검출된 내용 실시간 전송
(class,(X1,Y1),(X2,Y2),...) ,좌표는 B-Box 의 좌표
|  | Ros bluetooth통신 환경 조사-무선 연결용 동글(wifi? bluetooth?) |  |  |  |  | wifi 네트워크로 구현 완료
하드웨어 | UserDisplay시각화
PWM
| Interface 통신( 서버<->차량제어 ) | 차량에서 통신으로 받아오는 API 작성 / (parameter까지 다정하기)
| Stop & Go | 기본 주행은 키보드로 제어
최종 | 통합
테스트
문서화/발표준비

## v5_10.21
Process | 내용 | 상세내용 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 비고
초기 | 개발환경설정 | 개발 환경 Research | bar: 1주차; 6주차
환경 정하기 / 구축 및 장비 셋팅(Xavier 2대, Jetbot 1대) | bar: 1주차 to 2주차
Object Detection | Yolo3 / Yolo3-tiny 성능비교 (서버) | 환경(data set / FPS/검출률/카메라 해상도, CCTV 성능이 1080p) | bar: 2주차 to 3주차
성능 비교후 문서화 해서 정리(for 최종보고서) | bar: 2주차 to 3주차
거리측정 | 방법론 조사 | 모노카메라 거리 측정 알고리즘 조사 | [10 empty] | 딥러닝 방식은 제한사항이 많아서 사용하지 X MonoDepth2 : RMSE 기준치 초과로 기각 DepthNet : Github 소스 없어서 기각 DisNet : 오차범위 초과로 기각 | bar: 1주차 to 3주차
| Camera Calibration 1 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표 변환 | bar: 4주차
| 차량 위치추정 | Color Detected 방식 | [10 empty] | Image, ArMarker가 정확성이 낮음 | bar: 5주차; 7주차
| Camera Calibration 2 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표 변환 | bar: 4주차
| 구현 | 픽셀좌표 <-> BridEyeView 좌표간 변환행렬 최적화 | bar: 4주차 to 5주차
좌표변환 | 변환함수 조사 (서버) | CCTV기준 검출된 object 좌표 -> 차량 기준 좌표로 변환 | bar: 7주차
| 구현 | 최적화 필요 | bar: 7주차 to 8주차
Tracking & Prediction | Filtering 구현 | Kalman Filter로 Noise Filtering 기능 구현 | bar: 3주차 to 4주차
| Predection 구현 (차량, 사람) | 등속운동 가정 하에 n초 뒤 위치 예측 | bar: 4주차
Prediction 후 충돌 확률 계산 (차량, 사람 위치 예측에 따름) | bar: 5주차
| 충돌 예측(차량) | colision 모듈 오류 수정 | bar: 5주차
| 구현 | 그래프 출력 확인 | bar: 5주차
통신 | 메세지 구현 | Xavier <-> Jetbot 통신 환경 구축 | bar: 3주차
Ros WiFi통신 환경 조사 | bar: 4주차
Object detection 이후 검출된 내용 실시간 전송 | bar: 5주차; 7주차
(class,(X1,Y1),(X2,Y2),...) ,좌표는 B-Box 의 좌표 | bar: 5주차; 7주차
하드웨어 | UserDisplay시각화 | bar: 8주차
PWM | bar: 4주차 to 5주차
| Interface 통신( 서버<->차량제어 ) | 차량에서 통신으로 받아오는 API 작성 / (parameter까지 다정하기) | bar: 7주차
| Stop & Go | 기본 주행은 키보드로 제어 | bar: 7주차
최종 | 통합 | bar: 8주차
테스트 | bar: 8주차 to 9주차
문서화/발표준비 | bar: 9주차 to 10주차